Российская   Федерация

Новгородская  область  Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.09.2016 № 71

д.Семёновщина

Об утверждении годового

отчета об эффективности

реализации муниципальных

программ Семёновщинского

сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семёновщинского сельского поселения от 01.08.2014  №36 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Семёновщинского сельского поселения, их формирования и реализации»

Администрация Семёновщинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ Семёновщинского сельского поселения за 2015 год согласно приложения 1.

2.  Согласовать отчеты о ходе реализации муниципальных программ Семёновщинского сельского поселения  за 2015 год

2.1.Муниципальная  программа «Информатизация Семёновщинского

сельского поселения на 2015 -2017 годы»;

2.2.Муниципальная  программа «Инвентаризация и паспортизация

муниципальных автомобильных дорог местного значения общего

пользования Семёновщинского сельского поселения на 2015-2016 годы»

2.3.Муниципальная  программа «Профилактика терроризма, экстремизма

и  на территории Семёновщинского сельского поселения на 2015-2017

годы»;

2.4.Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных

расходов Семёновщинского сельского поселения на 2014-2016 годы»

2.5.Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семёновщинском сельском поселении на 2015-2017 годы»

2.6.Муниципальная  программа « Реформирование развития

муниципальной  службы в Семёновщинском  сельском поселении на 2015-

2017 годы».

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Семёновщинский  вестник» и на официальном сайте Администрации Семёновщинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения		                   Е.В.Баранов

Приложение 1

Годовой отчёт об эффективности реализации муниципальных программ                                    (подпрограмм) Семёновщинского сельского поселения за 2015 год

| № п/п | Наименование программы | Интегральная оценка в баллах | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Информатизация Семёновщинского сельского поселения на 2015 -2017 годы» | 100 | эффективна |
| 2 | «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Семёновщинского сельского поселения на 2015-2016 годы» | 100 | эффективна |
| 3 | «Профилактика терроризма, экстремизма и на территории Семёновщинского сельского поселения на 2015-2017 годы» | 100 | эффективна |
| 4 | «Повышение эффективности бюджетных расходов Семёновщинского сельского поселения на 2014-2016 годы» | 100 | эффективна |
| 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семёновщинском сельском поселении на 2015-2017 годы» | 100 | эффективна |

Приложение 2

Согласовано

Глава администрации Семёновщинского

сельского поселения

Е.В.Баранов

- Таблица 1

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Информатизация Семёновщинского сельского поселения на 2015 -2017 годы»

за 2015 год

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | всего |  | средства федерального бюджета |  |  | средства областного бюджета |  |  | средства местного бюджета |  |  | внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| всего по муниципальной программе | 27,445 | 27,445 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,445 | 27,445 | 27,445 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Информатизация Семёновщинского сельского поселения на 2015 -2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 2015 | 27,445 -100% | - |

Таблица   3

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Информатизация Семёновщинского сельского поселения на 2015 -2017 годы»»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на 2015 год | факт за отчетный период 2015 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3 | Обслуживание оргтехники, приобретение расходных материалов | - | 10,0 -36,4% | 10,0 -36,4% | - |
| 2.5 | Обеспечение возможности подключения каждого рабочего места к сети «Интернет» и к системе межведомственного электронного документооборота Новгородской области через единую защищённую точку входа, приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения | - | 5,445-19,8% | 5,445-19,9% | - |
| 3.1 | Развитие и сопровождение официального сайта Администрации поселения | - | 12,0-43,7% | 12,0-43,7% |  |

Приложение 3

Согласовано

Глава администрации Семёновщинского

сельского поселения

Е.В.Баранов

|  | таблица № 1 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов Семёновщинского сельского поселения на 2014-2016 годы»»

за _____2015 год_______

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств   муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | Осво-ено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 8,77 | 8,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов Семёновщинского сельского поселения на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 | Приобретение технических средств, компьютерной техники, лицензионного программного обеспечения для обработки информации, полученной от налоговой и других органов | 2015 | 8,77-100% | - |

Таблица   3

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов Семёновщинского сельского поселения на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на2015 год | факт за отчетный период 2015 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.2. | Приобретение технических средств, компьютерной техники, лицензионного программного обеспечения, материальных запасов | 35,962 | 8,77-100% | 8,77-100% | - |

Приложение 4

Согласовано

Глава администрации Семёновщинского

сельского поселения

Е.В.Баранов

|  | таблица № 1 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования

Семёновщинского сельского поселения на 2015-2016 годы»

за  2015 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 273,2 | 273,2 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 147 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования

Семёновщинского сельского поселения на 2015-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4 | Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования | 2015 | 273,2-100% | - |

Таблица   3

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления

на территории Семёновщинского сельского поселения на 2015- 2017 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на2015 год | факт за отчетный период 2015 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования. | - | 273,2-100% | 273,2-100% | - |

Приложение 5

Согласовано

Глава администрации Семёновщинского

сельского поселения

Е.В.Баранов

|  | таблица № 1 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма, экстремизма и  на территории Семёновщинского сельского поселения на 2015-2017 годы»

за _____2015 год_______

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | Профинансирова-но | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и  на территории Семёновщинского сельского поселения на 2015-2017 годы»

за _____2015 год_______

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Противодействие терроризму | 2015 | 100% | - |

Таблица   3

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Профилактика терроризма, экстремизма и  на территории Семёновщинского сельского поселения на 2015-2017 годы»

| № цп | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на2015 год | факт за отчетный период 2015 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изготовление плаката |  | 1,0-100% | 1,0-100% | - |

Приложение 6

Согласовано

Глава администрации Семёновщинского

сельского поселения

Е.В.Баранов

|  | таблица № 1 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семёновщинском сельском поселении на 2015-2017 годы»

за _____2015 год_______

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | Профинансирова-но | освоено | профинансировано |  | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 19,274 | 19,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,274 | 19,274 | 19,274 | 0 |  | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семёновщинском сельском поселении на 2015-2017 годы»

за _____2015 год_______

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности | 2015 | 100% | - |

Таблица   3

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семёновщинском сельском поселении на 2015-2017 годы»

| № цп | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на 2015 год | факт за отчетный период 2015 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение ремонтных работ, влияющих на теплоизоляцию здания Семёновщинского сельского поселения (замена окон) |  | 19,274-100% | 19,274-100% | - |